## Liste des tâches
En tant que | Je voudrais | Afin de | Story N° | Intitulé de la story | Complexité de la story (1/2/3/5/8/13) | Importance de la story (1=faible / 2=moyenne / 3=forte)
Visiteur | accéder à la billetterie en ligne depuis un appareil connecté à internet | Acheter des billets pour accèder aux JO de Paris 2024 | 1 | Créer l'espace billetterie des JO Paris 2024, en responsive mobile first | 2 | 3
Visiteur | voir les offres possibles | comparer les offres de billets selon mon besoin | 2 | Ajouter le document présentant les offres possibles. | 1 | 3
Visiteur | m'inscrire ou me connecter | accéder au service de réservation de billets | 3 | Ajouter la page d'inscription/connexion | 1 | 3
Visiteur | m'inscrire | accéder au service de réservation de billets | 4 | Ajouter le formulaire d'inscription. | 5 | 3
Visiteur | me connecter | me connecter au service de réservation de billets | 5 | Ajouter le formulaire de connexion. | 5 | 3
Visiteur | Confirmer mon compte par mail | me connecter | 6 | Ajouter l'envoi d'un lien spécifique de validation de compte par email. | 8 | 3
Visiteur | accéder à la récupération de mon mot de passe | récupérer mon mot de passe en cas d'oubli | 7 | Ajouter la fonctionnalité de récupération du mot de passe | 13 | 3
Visiteur | accéder à la page de redéfinition de mot de passe | redéfinir/changer mon mto de passe | 8 | Ajouter la page de définition du nouveau mot de passe | 5 | 3
Visiteur | accéder à mon compte client | le gérer | 9 | Ajouter la page compte client | 2 | 3
Visiteur | pouvoir sélectionner l'offre correpondante à mon besoin | les mettre dans son panier | 10 | Ajouter le formulaire de sélection de l'offre. | 2 | 3
Visiteur | avoir un résumé de mon panier avant de valider l'achat | valider mes choix de réservation pour passer au paiement | 11 | Ajouter la page de validation du panier avant paiement | 3 | 3
Visiteur | choisir un moyen de paiment (CB, paypal, autre) | payer ma réservation | 12 | Ajouter le formulaire de paiement | 3 | 3
Visiteur | avoir une confirmation de paiement par email | m'assurer du paiement de ma commande | 13 | Ajouter la confirmation du paiement de la commande par email | 5 | 3
Visiteur | avoir une confirmation de commande par email | m'assurer de l'aboutissement de ma commande | 14 | Ajouter la confirmation de l'aboutissement de la commande par email. | 5 | 3
Visiteur | accéder à mes commandes | les consulter et/ou les gérer | 15 | Ajouter la page commandes du compte client. | 2 | 2
Visiteur | pouvoir montrer mon billet depuis mon mobile en scannant mon QR code | pouvoir accéder aux JO avec mon billet électronique sur mon mobile | 16 | Ajouter la page de présentation du billet contenant le QR code d'une commande. | 3 | 3
Visiteur | prendre connaissance des conditons générales de vente | prendre connaissance des CGV | 17 | Ajouter la page des CGV. | 1 | 3
Visiteur | accéder à la politique de confidentialité et de la proctection des données | prendre connaissance des cookies utilisés par le site et les accepter ou non | 18 | Ajouter la modale des cookies. | 3 | 3
Organisateur des JO | visualiser la validité d'un billet | autoriser un utilisateur détenteur d'un billet valide à entrer | 19 | Ajouter la fonctionnalité de vérification de la validité d'un billet . | 3 | 3
Visiteur | accéder au guide de la billetterie | pouvoir utiliser le site facilement | 20 | Ajouter un lien de DL du guide au format pdf. | 1 | 1
Visiteur | accéder au chatbot pour être guidé sur la page de la billetterie | être guidé en live sur le site | 21 | Ajouter un chatbot d'aide. | 8 | 2
Visiteur | pouvoir accéder à un réseau social des JO | voir les publications des JO sur le réseau social sélectionné | 22 | Ajouter le bandeau des liens réseaux sociaux. | 1 | 2
Visiteur | pouvoir accéder à la liste des partenaires des JO Paris 2024 | voir les offres que proposent les partenaires des JO Paris 2024 | 23 | Ajouter le bandeau des liens partenaires. | 1 | 2
Visiteur | accéder à la foire aux questions | poser une question sur un éventuel problème ou sujet | 24 | Ajouter l'espace FAQ de la billetterie en ligne. | 2 | 2
Visiteur | accéder à une page d'aide | besoin d'aide pour utiliser le site | 25 | Ajouter l'espace aide de la billetterie en ligne. | 3 | 2
Visiteur | accéder aux versions d'accessibilité | pouvoir me renseigner sur l'accessibilité aux évènements prévus | 26 | Ajouter l'espace accessibilité de la billetterie en ligne. | 3 | 2

## Liste des sous-tâches
Story N° | Intitulé de la story | Tâches de la story | Critères d'acceptation
1 | Créer l'espace billetterie des JO Paris 2024, en responsive mobile first. | 1.1 Créer le bouton d'accès à la billetterie dans la navbar du site des JO 1.2 Créer le front : HTML, le header + body + footer 1.3 Créer le front : le CSS de la page 1.4 Créer le front : le JS de la page 1.5 Créer la partie back : le controller et la route 1.6 Faire l'intégration | La page est accessible, le visuel et les données correpondent à ce qui est demandé par le client. Les petits problèmes d'affichage comme le padding, margin, border-radius légèrement différents de ce qui est demandé sont acceptés.
2 | Ajouter le document présentant les offres possibles. | 2.1 Créer la partie offres (HTML + CSS + JS) dans le body de la page billetterie. 2.2 Créer le lien de téléchargement du document 2.3 Créer le document PDF des offres disponibles. | Le lien est fonctionnel, le visuel et les données correpondent à ce qui est demandé par le client. Les petits problèmes d'affichage comme le padding, margin, border-radius légèrement différents de ce qui est demandé sont acceptés.
3 | Ajouter la page d'inscription/connexion | 3.1 Créer le bouton d'accès à la page d'inscription/connexion dans la page de la billetterie. 3.2 Créer le front de la page d'inscription/connexion : HTML, le header + body + footer 3.3 Créer le front : le CSS de la page 3.4 Créer le front : le JS de la page 3.5 Créer la partie back : le controller et la route 3.6 Faire l'intégration | Le bouton d'accès est fonctionnel, la page est accessible et le visuel et les données correpondent à ce qui est demandé par le client. Les petits problèmes d'affichage comme le padding, margin, border-radius légèrement différents de ce qui est demandé sont acceptés.
4 | Ajouter le formulaire d'inscription à la page d'inscription/connexion | 4.1 Créer le front du formulaire d'inscription 4.2 Créer le base de données et les tables utilisateurs et billets 4.3 Créer la partie back : le controller, la route, les entités et le model(logique métier) du formulaire d'inscription | Le formulaire est fonctionnel, les données sont bien enregistrées en BDD, le visuel et les données correpondent à ce qui est demandé par le client. Les petits problèmes d'affichage comme le padding, margin, border-radius légèrement différents de ce qui est demandé sont acceptés.
5 | Ajouter le formulaire de connexion à la page d'inscription/connexion | 5.1 Créer le front du formulaire de connexion 5.2 Créer la partie back : le controller, la route et le model(logique métier) du formulaire de connexion | Le formulaire est fonctionnel, les données sont bien enregistrées en BDD, le visuel et les données correpondent à ce qui est demandé par le client. Les petits problèmes d'affichage comme le padding, margin, border-radius légèrement différents de ce qui est demandé sont acceptés.
6 | Ajouter l'envoi d'un lien spécifique de validation de compte par email. | 6.1 Créer le service de mailing et la logique métier d'envoi de lien unique par email pour valider le compte. 6.2 Créer la logique métier de la confirmation du compte pour que l'information soit mise en base de données suite au clic sur le lien du mail. | L'email est bien reçu dans un délais raisonnable. L'email contient les informations et le lien qui sont nécessaires et correspond à l'image et aux attentes du client.
7 | Ajouter la fonctionnalité de récupération du mot de passe | 7.1 Créer le bouton de récupération du mot de passe à la page d'inscription/connexion 7.2 Créer le front du formulaire de demande de récupération du mot de passe dans une modale 7.3 Créer la partie back : le controller, la route, le model(logique métier), l'utilisation du service de mailing. | Le bouton est fonctionnel, la modale apparait bien et l'email est bien envoyé une fois le formulaire complété et validé. le visuel et les données correpondent à ce qui est demandé par le client. Les petits problèmes d'affichage comme le padding, margin, border-radius légèrement différents de ce qui est demandé sont acceptés.
8 | Ajouter la page de définition du nouveau mot de passe | 8.1 Créer la page de définition du nouveau mot de passe et son formulaire 8.2 Créer le front de la page d'inscription/connexion : HTML, le header + body + footer 8.3 Créer le front : le CSS de la page 8.4 Créer le front : le JS de la page 8.5 Créer la partie back : le controller, la route et le model 8.6 Créer le service de confirmation par mail du changement du mot de passe 8.7 Faire l'intégration | Le clic sur le lien reçu renvoi bien sur la page, le formulaire est fonctionnel et permet bien l'enregistrement des données dans la BDD. Le mail de confirmation est bien envoyé une fois le mot de passe changé et un pessage de succès est affiché. le visuel et les données correpondent à ce qui est demandé par le client, l'email correspond à l'image et aux attentes du client. Les petits problèmes d'affichage comme le padding, margin, border-radius légèrement différents de ce qui est demandé sont acceptés.
9 | Ajouter la page compte client | 9.1 Créer le front de la page compte client : HTML, le header + body + footer 9.2 Créer le front : le CSS de la page 9.3 Créer le front : le JS de la page 9.4 Créer la partie back : le controller et la route 9.5 Faire l'intégration | La page est accessible, le visuel et les données correpondent à ce qui est demandé par le client. Les petits problèmes d'affichage comme le padding, margin, border-radius légèrement différents de ce qui est demandé sont acceptés.
10 | Ajouter le formulaire de sélection de l'offre. | 10.1 Créer le front du formulaire de sélection de l'offre 10.2 Créer la partie back : le controller, la route, l'entité et le model(logique métier) du formulaire de sélection de l'offre | Le formulaire est fonctionnel, les données sont bien enregistrées en BDD, le visuel et les données correpondent à ce qui est demandé par le client. Les petits problèmes d'affichage comme le padding, margin, border-radius légèrement différents de ce qui est demandé sont acceptés.
11 | Ajouter la page de validation du panier avant paiement | 11.1 Créer le front de la page compte client : HTML, le header + body + footer 11.2 Créer le front : le CSS de la page 11.3 Créer le front : le JS de la page 11.4 Créer la partie back : le controller et la route 11.5 Faire l'intégration | La page est accessible, le visuel et les données correpondent à ce qui est demandé par le client. Les petits problèmes d'affichage comme le padding, margin, border-radius légèrement différents de ce qui est demandé sont acceptés.
12 | Ajouter le formulaire de paiement | 12.1 Créer le formulaire de paiement 12.2 Créer la partie back : le controller, la route, l'entité et le model(logique métier) du formulaire de paiement 12.3 Ajouter le service de paiement API (Stripe) | Le formulaire est fonctionnel, les données sont bien enregistrées en BDD, le visuel et les données correpondent à ce qui est demandé par le client. Les petits problèmes d'affichage comme le padding, margin, border-radius légèrement différents de ce qui est demandé sont acceptés.
13 | Ajouter la confirmation du paiement de la commande par email | 13.1 Créer la partie back : la logique métier qui utilise les services de paiement et de mailing pour confirmer le paiement par email et l'enregistrer en BDD. | L'email est bien reçu dans un délais raisonnable. L'email contient les informations nécessaires et correspond à l'image et aux attentes du client.
14 | Ajouter la confirmation de l'aboutissement de la commande par email | 14.1 Créer le service de création de la version pdf du billet 14.2 Créer la partie back : la logique métier qui utilise le service de mailing pour confirmer l'aboutissement de la commande par email avec la version pdf dans le mail et l'enregistrer en BDD. | L'email est bien reçu dans un délais raisonnable. L'email et le document pdf contiennent les informations nécessaires et correspondent à l'image et aux attentes du client.
15 | Ajouter la page commandes du compte client | 15.1 Créer le bouton d'accès au compte client dans la page compte client 15.2 Créer le front : HTML, le header + body + footer de la page commandes 15.3 Créer le front : le CSS de la page de la page commandes 15.4 Créer le front : le JS de la page de la page commandes 15.5 Créer la partie back : le controller et la route, l'entité et le model(logique métier) de la page des commandes 15.6 Faire l'intégration | Le bouton d'accès est fonctionnel, la page est accessible, le visuel et les données correpondent à ce qui est demandé par le client. Les petits problèmes d'affichage comme le padding, margin, border-radius légèrement différents de ce qui est demandé sont acceptés.
16 | Ajouter la page de présentation du billet contenant le QR code d'une commande | 16.1 Créer le bouton d'accès au billet contenant le QR code d'une commande 16.2 Créer le front : HTML, le header + body + footer de la page commandes 16.3 Créer le front : le CSS de la page de la page commandes 16.4 Créer le front : le JS de la page de la page commandes 16.5 Créer la partie back : le controller et la route, la logique métier de la page du QR code 16.6 Faire l'intégration | Le bouton d'accès est fonctionnel, la page est accessible, le visuel et les données correpondent à ce qui est demandé par le client. Les petits problèmes d'affichage comme le padding, margin, border-radius légèrement différents de ce qui est demandé sont acceptés.
17 | Ajouter la page des CGV. | 17.1 Créer le bouton d'accès aux CGV 17.2 Créer le front : HTML, le header + body + footer de la page CGV 17.3 Créer le front : le CSS de la page de la page CGV 17.4 Créer le front : le JS de la page de la page CGV | Le bouton d'accès est fonctionnel, la page est accessible, le visuel et les données correpondent à ce qui est demandé par le client. Les petits problèmes d'affichage comme le padding, margin, border-radius légèrement différents de ce qui est demandé sont acceptés.
18 | Ajouter la modale des cookies. | 18.1 Créer la modale des cookies 18.2 Créer la partie JS de gestion des cookies 18.3 Créer la partie back de gestion des cookies | La modale apparait bien et est fonctionnelle, le visuel et les données correpondent à ce qui est demandé par le client. Les petits problèmes d'affichage comme le padding, margin, border-radius légèrement différents de ce qui est demandé sont acceptés.
19 | Ajouter la fonctionnalité de vérification de la validité d'un billet . | 19.1 Créer la page de confirmation 19.2 Créer la logique métier de vérification de la clé d'achat d'un billet 19.3 Créer la fonctionnalité de message de validation ou non du billet (du front au back) | La page apparait bien avec les données attendues selon le cas, le visuel et les données correpondent à ce qui est demandé par le client. Les petits problèmes d'affichage comme le padding, margin, border-radius légèrement différents de ce qui est demandé sont acceptés.
20 | Ajouter un lien de DL du guide au format pdf. | 20.1 Créer la partie guide (HTML + CSS + JS) dans le body de la page billetterie. 20.2 Créer le lien de téléchargement du document 20.3 Créer le document PDF du guide | Le lien est fonctionnel, le document est bien téléchérgé, le visuel et les données correpondent à ce qui est demandé par le client. Les petits problèmes d'affichage comme le padding, margin, border-radius légèrement différents de ce qui est demandé sont acceptés.
21 | Ajouter un chatbot d'aide. | 21.1 Créer le service chatbox d'aide 21.2 Créer le front et l'ajouter à la page billetterie | Le chatbot est fonctionnel, le visuel et les données correpondent à ce qui est demandé par le client. Les petits problèmes d'affichage comme le padding, margin, border-radius légèrement différents de ce qui est demandé sont acceptés.
22 | Ajouter le bandeau des liens réseaux sociaux. | 22.1 Créer le bandeau des liens réseaux sociaux puis les ajouter à la page billetterie | Les liens sont fonctionnels et les logos correspondent bien.
23 | Ajouter le bandeau des liens partenaires. | 23.1 Créer le bandeau des liens partenaires puis les ajouter à la page billetterie | Les liens sont fonctionnels et les logos correspondent bien.
24 | Ajouter l'espace FAQ de la billetterie en ligne. | 24.1 Créer le bouton d'accès à la FAQ dans la navbar de la page billetterie 24.2 Créer le front : HTML, le header + body + footer 24.3 Créer le front : le CSS de la page 24.4 Créer le front : le JS de la page 24.5 Créer la partie back : le controller et la route 24.6 Faire l'intégration | Le bouton d'accès est fonctionnel, la page est accessible, le visuel et les données correpondent à ce qui est demandé par le client. Les petits problèmes d'affichage comme le padding, margin, border-radius légèrement différents de ce qui est demandé sont acceptés.
25 | Ajouter l'espace aide de la billetterie en ligne. | 25.1 Créer le bouton d'accès à l'aide dans la navbar de la page billetterie 25.2 Créer le front : HTML, le header + body + footer 25.3 Créer le front : le CSS de la page 25.4 Créer le front : le JS de la page 25.5 Créer la partie back : le controller et la route 25.6 Faire l'intégration | Le bouton d'accès est fonctionnel, la page est accessible, le visuel et les données correpondent à ce qui est demandé par le client. Les petits problèmes d'affichage comme le padding, margin, border-radius légèrement différents de ce qui est demandé sont acceptés.
26 | Ajouter l'espace accessibilité de la billetterie en ligne. | 26.1 Créer le bouton d'accès à l'espace accessibilité dans la navbar de la page billetterie 26.2 Créer le front : HTML, le header + body + footer 26.3 Créer le front : le CSS de la page 26.4 Créer le front : le JS de la page 26.5 Créer la partie back : le controller et la route 26.6 Faire l'intégration | Le bouton d'accès est fonctionnel, la page est accessible, le visuel et les données correpondent à ce qui est demandé par le client. Les petits problèmes d'affichage comme le padding, margin, border-radius légèrement différents de ce qui est demandé sont acceptés.

## Plan de test fonctionnel
Couleur | Définition
S | Test passé avec succès
R | Test raté
B | Test bloqué en attente
NT | Non testé
TI | Test ignoré
Intitulé de la story | Test à effectuer | Résultat attendu | Etat du test | Date du test | Nom du testeur | Temps alloué | Commentaires
Créer l'espace billetterie des JO Paris 2024, en responsive mobile first. | Accéder à l'espace billetterie en allant sur https://www.JOParis2024.fr/billetterie à l'aide d'un navigateur web. | L'espace billetterie apparait dans les 2 secondes dans le navigateur. | NT
Ajouter le document présentant les offres possibles. | Accéder au document présentant les offres possibles à l'aide du bouton prévu à cet effet. | Au clic sur le bouton d'accès au document, ce dernier est ouvert dans un nouvel onglet du navigateur. | NT
Ajouter la page d'inscription/connexion | Accéder à la page d'inscription/connexion à l'aide du bouton prévu à cet effet. | Au clic sur le bouton d'accès à la page, nous sommes redirigés vers cette dernière dans les 2 secondes. | NT
Ajouter le formulaire d'inscription à la page d'inscription/connexion | Soumettre le formulaire d'inscription. | Au clic sur le bouton de soumission du formulaire nous sommes redirigés vers la page de connexion. | NT
Ajouter le formulaire de connexion à la page d'inscription/connexion | Soumettre le formulaire de connexion. | Au clic sur le bouton de soumission du formulaire de connexion nous sommes redirigés vers la page billetterie et connecté. | NT
Ajouter l'envoi d'un lien spécifique de validation de compte par email. | Envoi du mail de confirmation d'inscription à l'adresse donnée. | Au clic sur le bouton de soumission du formulaire nous recevons un mail sur l'adresse donnée pour confirmer l'inscription. | NT
Ajouter la fonctionnalité de récupération du mot de passe | A / Envoi du mail contenant le lien d'accès à la page de définition du mot de passe. B / Soumettre le formulaire de définition du nouveau mot de passe. | A / A la soumission du formulaire de récupération du mot de passe nous recevons un mail contenant le lien de définition du mot de passe sur l'adresse mail donnée. B / A la soumission du formulaire de définition du nouveau mot de passe nous sommes redirigés vers la page de connexion et un mail de confirmation est envoyé à l'adresse du compte concerné. | NT
Ajouter la page de définition du nouveau mot de passe | Accéder à la page de définition du mot de passe à l'aide du lien obtenu par mail. | Au clic sur le lien reçu nous sommes redirigés vers la page de définition du nouveau mot de passe. | NT
Ajouter la page compte client | Accéder à la page comtpe client à l'aide du bouton prévu à cet effet. | Au clic sur le bouton d'accès à la page, nous sommes redirigés vers cette dernière dans les 2 secondes. | NT
Ajouter le formulaire de sélection de l'offre. | Soumettre le formulaire de sélection de l'offre. | Au clic sur le bouton de soumission du formulaire nous sommes redirigés vers la page de validation du panier avant paiement. | NT
Ajouter la page de validation du panier avant paiement | Accéder à la page de validation du paiement à l'aide du bouton prévu à cet effet. | Au clic sur le bouton de validation du panier, nous sommes redirigés vers la page de validation du paiement dans les 2 secondes. | NT
Ajouter le formulaire de paiement | Soumettre le formulaire de paiement. | Au clic sur le bouton de soumission du formulaire nous sommes redirigés vers la page de paiement. | NT
Ajouter la confirmation du paiement de la commande par email | Envoi du mail de confirmation de paiement à l'adresse mail du client. | Au clic sur le bouton de soumission du formulaire nous recevons un mail sur l'adresse du client pour confirmer le paiement. | NT
Ajouter la confirmation de l'aboutissement de la commande par email | Envoi du mail de confirmation de la commande à l'adresse mail du client. | Au clic sur le bouton de soumission du formulaire nous recevons un mail sur l'adresse du client pour confirmer la commande. | NT
Ajouter la page commandes du compte client | Accéder à la page des commandes de l'espace client à l'aide du bouton prévu à cet effet. | Au clic sur le bouton d'accès à la page, nous sommes redirigés vers cette dernière dans les 2 secondes. | NT
Ajouter la page de présentation du billet contenant le QR code d'une commande | Accéder à la page du billet avec le QR code d'une commandeà l'aide du bouton prévu à cet effet. | Au clic sur le bouton d'accès à la page, nous sommes redirigés vers cette dernière dans les 2 secondes. | NT
Ajouter la page des CGV. | Accéder à la page des CGV. | Au clic sur le bouton d'accès à la page, nous sommes redirigés vers cette dernière dans les 2 secondes. | NT
Ajouter la modale des cookies. | Accéder aux cookies en allant sur le domaine https://www.JOParis2024.fr. | A l'arrivée sur le domaine https://www.JOParis2024.fr/ une modale présentant les cookies apparait. | NT
Ajouter la fonctionnalité de vérification de la validité d'un billet . | A / Scanner le QR code d'un billet valide avec un appareil. B / Scanner le QR code d'un billet non valide avec un appareil. | A / La page de confirmation de validité du billet apparait sur l'appareil. B / La page de confirmation d'invalidité du billet apparait sur l'appareil. | NT
Ajouter un lien de téléchargement du guide au format pdf. | Télécharger le document .pdf à l'aide du lien prévu à cet effet. | Au clic sur le lien le document est téléchargé. | NT
Ajouter un chatbot d'aide. | A / Accéder au chatbot dans le domaine https://www.JOParis2024.fr/billetterie. B / Demander de l'aide concernant la programmation des évènements. C / Demander de l'aide concernant les offres de billets existantes. D / Demander de l'aide concernant l'inscription. | A / Le chatbot est visible dans le domaine https://www.JOParis2024.fr/billetterie et au clic sur l'élément nous sommes invité à effectuer un choix de question. B / En cliquant sur aide concernant la programmation des évènements nous obtenons un lien vers le programme complet des JO de Paris 2024. C / En cliquant sur aide concernant les offres de billets existantes, nous obtenons une explication ainsi qu'un lien vers le document présentant les offres. D / En cliquant sur aide concernant l'inscription, nous obtenons une explication pas à pas et détaillée à suivre pour s'inscrire. | NT
Ajouter le bandeau des liens réseaux sociaux. | A / Accéder à l'espace billetterie en allant sur https://www.JOParis2024.fr/billetterie à l'aide d'un navigateur web pour vérifier que le bandeau est bien présent. B / Cliquer sur chacun des liens. | A / Le bandeau est bien présent avec les logos des réseaus sociaux prévus. B / Au clic sur les liens nous sommes redirigés vers le réseau social correspondant. | NT
Ajouter le bandeau des liens partenaires. | A / Accéder à l'espace billetterie en allant sur https://www.JOParis2024.fr/billetterie à l'aide d'un navigateur web pour vérifier que le bandeau est bien présent. B / Cliquer sur chacun des liens. | A / Le bandeau est bien présent avec les logos des marques. B / Au clic sur les liens nous sommes redirigés vers le site de la marque correspondante. | NT
Ajouter l'espace FAQ de la billetterie en ligne. | Accéder à la page FAQ à l'aide du bouton prévu à cet effet. | Au clic sur le bouton d'accès à la page, nous sommes redirigés vers cette dernière dans les 2 secondes. | NT
Ajouter l'espace aide de la billetterie en ligne. | Accéder à la page aide à l'aide du bouton prévu à cet effet. | Au clic sur le bouton d'accès à la page, nous sommes redirigés vers cette dernière dans les 2 secondes. | NT
Ajouter l'espace accessibilité de la billetterie en ligne. | Accéder à la page accessibilité à l'aide du bouton prévu à cet effet. | Au clic sur le bouton d'accès à la page, nous sommes redirigés vers cette dernière dans les 2 secondes. | NT

## Evaluation des risques
Evaluation des risques |  | Impact
|  | Mineur | Sérieux | Catastrophique
Probabilité | Haute | 3 | 6 | 9
| Moyenne | 2 | 4 | 6
| Basse | 1 | 2 | 3

## Identification des risques
Nom du risque identifié | Description | Catégorie de risque (stratégique, opérationnel, financier) | Impact (I) | Probabilité (P) | Priorisation (I x P) | Action
Manque de communication au sein de l'équipe | Le manque de communication au sein de l'équipe peut entrainer des problèmes de flux ce qui peut entrainer du retard de livraison | Stratégique | 3 | 3 | 9 | L'outil Kanban et les réunions prévues permet de communiquer aisément avec des messages liés aux tâches directement dans le GitHub Project.
Mauvaise identification des exigences initiales | Une mauvaise compréhension des exigences client mènerons à une mauvaise estimation du travail à fournir ainsi qu'à un produit final qui ne correpond pas aux attentes client | Stratégique | 3 | 3 | 9 | Tous les membres importants impliqués dans le projet, y compris les parties prenantes, doivent développer une compréhension claire des exigences du client avant même de démarrer le projet. C'est ce qui est effectué lors de la première phase de design system et revue tout au long du processus de développement avec le lcient.
Faire plus que ce qui est attendu | Faire plus ou trop de fonctionnalités que nécessaire peut entrainer une augmentation des coûts et/ou du retard de livraison | Stratégique | 3 | 2 | 6 | C'est ici aussi lié à la compréhension des exigences du client et un MVP et défini lors de la première phase de design system
La solution développée est inférieure aux normes | L'équipe de développement n'est pas assez performante ce qui conduit à un produit final qui n'est pas à la hauteur des exigences client. Cela peut être due à un manque d'implication de l'équipe de développement ou un manque de compétences | Opérationnel | 2 | 2 | 4 | Le suivi par tickets permet de bien cerné les difficultés rencontrées pour y remédier au plus tôt. La connaissance des capacités de chacun sont aussi discutées lors de la phase de system design ce qui permet de mettre les effectifs adéquats sur chaque tâche prévue. Si des compétences nécessaires sont manquantes ou non satisfaisantes dans les effectifs de départ il sera prévu une montée en compétence en conséquence sur ce qui est indispensable.
L'investissement n'est pas à la hauteur des ambitions | Le projet n'est pas viable car l'investissement ne permet pas d'avoir une équipe capable de fournir le produit final attendu par le client dans le temps imparti | Financier | 3 | 1 | 3 | Etant donné le temps alloué pour produire la solution attendue, l'équipe a de la souplesse au niveau du planning ce qui permet de ne pas avoir recours à des renforts. Le tableau Kanban permet de voir cela et les tâches qui le nécessitent pourrons être revues selon l'urgence lors de la dernière phase de développement.
Diminution des ressources pendant une période | L'équipe est reduite suite à l'absence d'un de ses membres | Opérationnel | 2 | 1 | 2 | La souplesse au niveau du planning et l'utilisation du tableau Kanban permettent de redistribuer temporairement les tâches surles membres restants, le tout étant suivi par ticket il est très simple de retrouver l'historique de ce qui est fait et reste à faire.